## Tabela DNIT Janeiro_2026
Tabela Consultoria DNIT - janeiro/2026
Categoria | Unid. | Código | Salário
Advogado júnior | Mês | P8001 | 5061.91
Administrador júnior | Mês | P8173 | 3695.94
Administrador pleno | Mês | P8174 | 4927.92
Administrador sênior | Mês | P8175 | 8887.1
Advogado pleno | Mês | P8002 | 6749.21
Advogado sênior | Mês | P8003 | 11925.76
Agente local | Mês | P8090 | 1917.88
Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | Mês | P8007 | 4278.65
Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | Mês | P8008 | 5704.87
Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | Mês | P8009 | 10201.29
Antropólogo júnior | Mês | P8186 | 3523.08
Antropólogo pleno | Mês | P8187 | 4697.44
Antropólogo sênior | Mês | P8188 | 7747.73
Arqueólogo júnior | Mês | P8189 | 3046.73
Arqueólogo pleno | Mês | P8190 | 4062.31
Arqueólogo sênior | Mês | P8191 | 6119.03
Arquiteto júnior | Mês | P8013 | 12443.57
Arquiteto pleno | Mês | P8014 | 14700.71
Arquiteto sênior | Mês | P8015 | 16957.85
Arquivista júnior | Mês | P8167 | 2853.55
Arquivista pleno | Mês | P8168 | 3804.73
Arquivista sênior | Mês | P8169 | 6123.76
Assistente social júnior | Mês | P8019 | 3315.95
Assistente social pleno | Mês | P8020 | 4421.27
Assistente social sênior | Mês | P8021 | 7478.45
Auxiliar | Mês | P8025 | 1760.57
Auxiliar administrativo | Mês | P8026 | 2035.14
Auxiliar de laboratório | Mês | P8027 | 1955.35
Auxiliar de topografia | Mês | P8028 | 1760.57
Biólogo júnior | Mês | P8032 | 3216.16
Biólogo pleno | Mês | P8033 | 4288.22
Biólogo sênior | Mês | P8034 | 7843.24
Chefe de escritório | Mês | P8038 | 4071.44
Contador júnior | Mês | P8040 | 4556.01
Contador pleno | Mês | P8041 | 6074.69
Contador sênior | Mês | P8042 | 11579.5
Coordenador ambiental | Mês | P8044 | 23174.69
Designer gráfico | Mês | P8178 | 3209
Economista júnior | Mês | P8045 | 4725.34
Economista pleno | Mês | P8046 | 6300.46
Economista sênior | Mês | P8047 | 9350.58
Engenheiro agrimensor júnior | Mês | P8180 | 12443.57
Engenheiro agrimensor pleno | Mês | P8181 | 14336.79
Engenheiro agrimensor sênior | Mês | P8182 | 16230
Engenheiro agrônomo júnior | Mês | P8054 | 12443.57
Engenheiro agrônomo pleno | Mês | P8055 | 14397.92
Engenheiro agrônomo sênior | Mês | P8056 | 16352.28
Engenheiro ambiental júnior | Mês | P8057 | 12443.57
Engenheiro ambiental pleno | Mês | P8058 | 15288.56
Engenheiro ambiental sênior | Mês | P8059 | 18133.55
Engenheiro consultor especial | Mês | P8060 | 23765.17
Engenheiro coordenador | Mês | P8061 | 19804.31
Engenheiro de pesca júnior | Mês | P8062 | 12443.57
Engenheiro de pesca pleno | Mês | P8063 | 14680.81
Engenheiro de pesca sênior | Mês | P8064 | 16918.04
Engenheiro de projetos júnior | Mês | P8065 | 12443.57
Engenheiro de projetos pleno | Mês | P8066 | 14859.07
Engenheiro de projetos sênior | Mês | P8067 | 17274.58
Engenheiro florestal júnior | Mês | P8068 | 12443.57
Engenheiro florestal pleno | Mês | P8069 | 14680.81
Engenheiro florestal sênior | Mês | P8070 | 16918.04
Geógrafo júnior | Mês | P8183 | 4156.42
Geógrafo pleno | Mês | P8184 | 5541.89
Geógrafo sênior | Mês | P8185 | 10902.26
Geólogo júnior | Mês | P8080 | 11984.56
Geólogo pleno | Mês | P8081 | 14394.96
Geólogo sênior | Mês | P8082 | 16805.36
Historiador júnior | Mês | P8192 | 4522.28
Historiador pleno | Mês | P8193 | 6029.7
Historiador sênior | Mês | P8194 | 10018.96
Jornalista júnior | Mês | P8092 | 3381.71
Jornalista pleno | Mês | P8093 | 4508.95
Jornalista sênior | Mês | P8094 | 8458.78
Laboratorista | Mês | P8098 | 2607.13
Médico veterinário | Mês | P8102 | 12443.57
Meteorologista júnior | Mês | P8106 | 5571.47
Meteorologista pleno | Mês | P8107 | 7428.63
Meteorologista sênior | Mês | P8108 | 12127.97
Motorista de caminhão | Mês | P8112 | 2632.13
Motorista de veículo leve | Mês | P8113 | 2275.28
Oceanógrafo júnior | Mês | P8117 | 4558.17
Oceanógrafo pleno | Mês | P8118 | 6077.57
Oceanógrafo sênior | Mês | P8119 | 11759
Paleontólogo júnior | Mês | P8195 | 3523.08
Paleontólogo pleno | Mês | P8196 | 4697.44
Paleontólogo sênior | Mês | P8197 | 7747.73
Pedagogo júnior | Mês | P8129 | 2421.62
Pedagogo pleno | Mês | P8130 | 3228.83
Pedagogo sênior | Mês | P8131 | 4110.73
Secretária | Mês | P8135 | 3036.94
Sociólogo júnior | Mês | P8198 | 4594.41
Sociólogo pleno | Mês | P8199 | 6125.87
Sociólogo sênior | Mês | P8200 | 9815.33
Sondador | Mês | P8139 | 2312.55
Técnico ambiental | Mês | P8143 | 3109.33
Técnico de obras | Mês | P8147 | 3396.84
Técnico de segurança do trabalho | Mês | P8151 | 4601.83
Técnico em geoprocessamento | Mês | P8155 | 3003.73
Topógrafo | Mês | P8163 | 2701.65
Bolsa de Coordenador | Mês | BC | 5000
Bolsa de Professor | Mês | BP | 3000
Bolsa de Professor - RPA | Mês | PRPA | 3680
Bolsista de Doutorado - 30 horas | Mês | BD30 | 4850
Bolsista de Doutorado - 20 horas | Mês | BD20 | 3200
Bolsista de Mestrado - 30 horas | Mês | BM30 | 3350
Bolsista de Mestrado - 20 horas | Mês | BM20 | 2200
Bolsista de Graduação - 30 horas | Mês | BG30 | 1625
Bolsista de Graduação - 20 horas | Mês | BG20 | 1050

## Orçamento-Ação1
| Qtde | DNIT - jul 25 |  | Carga Horária Mensal | Valor Mensal | Meses | Vínculo | Encargos | Total (R$)
|  | Ref. | Valor (R$) | [7 empty] | UFSC | Externo | adm
Coordenador do Termo de Execução Descentralizada | 1 | BC | 5000 | 5 | 2500 | 30 | Bolsa | 0% | 75000 | 240000 | 1 | - | 4.218%
Engenheiro Coordenador | 1 | P8061 | 19804.31 | 50 | 4951.0775 | 30 | CLT | 84.04% | 273358.8909 | 374483.4786 | - | 1
Engenheiro Técnico Responsável (civil) | 1 | P8067 | 17274.58 | 100 | 8637.29 | 30 | CLT | 84.04% | 476882.0555 | 561589.1893 | - | 1
Engenheiro de Projetos sênior (civil) | 1 | P8067 | 17274.58 | 100 | 8637.29 | 30 | CLT | 84.04% | 476882.0555 | 561589.1893 | - | 1
Engenheiro de Projetos junior (civil) | 2 | P8065 | 12443.57 | 200 | 24887.14 | 30 | CLT | 84.04% | 1374068.7737 | 961848.1416 | - | 2
Engenheiro de Projetos júnior (mecatrônico) | 1 | P8065 | 12443.57 | 100 | 6221.785 | 30 | CLT | 84.04% | 343517.1934 | 687034.3868 | - | 1
Analista de Banco de Dados | 1 | P8009 | 10201.29 | 200 | 10201.29 | 24 | CLT | 84.04% | 450586.8988 | 297663.0974 | - | 1
Desenvolvedor Fullstack Sênior | 1 | P8009 | 10201.29 | 100 | 5100.645 | 24 | CLT | 84.04% | 225293.4494 | 432000 | 3 | -
Desenvolvedor Front end Sênior | 1 | P8009 | 10201.29 | 100 | 5100.645 | 24 | CLT | 84.04% | 225293.4494 | 226800 | 6 | -
Bolsa de Professor | 3 | BP | 3000 | 100 | 4500 | 30 | Bolsa | 0% | 135000 | 158400 | 2 | -
Bolsista de Graduação | 6 | BG20 | 1050 | 100 | 3150 | 30 | Bolsa | 0% | 94500 | 230400 | 2 | -
Bolsista de Mestrado | 2 | BM20 | 2200 | 100 | 2200 | 30 | Bolsa | 0% | 66000 | 59939.2514 | - | 1
Bolsista de Doutorado | 2 | BD20 | 3200 | 100 | 3200 | 30 | Bolsa | 0% | 96000 | 293013.7651 | - | 1
Redator/Revisor técnico | 1 | P8131 | 4110.73 | 50 | 1027.6825 | 30 | CLT | 84.04% | 56740.4062 | 764579.3096 | - | 1
Assessoria técnica especializada | 1 | P8060 | 23765.17 | 50.0006 | 5941.3642 | 30 | RPA | 20% | 213889.112 | 31500 | 9 | -
Administrador | 1 | P8175 | 8887.1 | 100 | 4443.55 | 30 | CLT | 84.04% | 245337.2826 | 6079281.758 | 23 | 10
Bolsista de Graduação | 9 | BG20 | 1050 | 100 | 4725 | 30 | Bolsa | 0% | 141750
Total do item (R$) | [8 empty] | 4970099.5673
Serviços de Terceiros | [5 empty] | Qtde | Valor | Encargos | Total (R$)
Contratação de serviço de assessoramento especializada satélites | [5 empty] | 1 | 1100000 | 0% | 1100000
Contratação de obtenção de dados satelitais | [5 empty] | 5 | 200000 | 0% | 1000000 |  | (potencial de corrosão: 1500 x 5(OAE) x 5(furos) (pilar)(viga)(laje) = 37.500
Contratação de levantamento geométrico e cadastral das OAEs | [5 empty] | 5 | 50000 | 0% | 250000 |  | (orçamento de 2023 - Araranguá)
Serviços de instalação de sensores em 5 OAEs | [5 empty] | 5 | 120000 | 0% | 600000
Calibração dos sistemas de monitoramento em 1 OAE (3 caminhões) | [5 empty] | 5 | 40914 | 0% | 204570
Serviços de manutenção, locacão, de IA e demais serviços técnicos profissionais | [5 empty] | 30 | 4500 | 0% | 135000
Ensaios em testemunhos e não-destrutivos | [5 empty] | 5 | 80000 | 0% | 400000 |  | (satélite antena+mensalidade)
Energia elétrica para transmissão de dados | [5 empty] | 5 | 10000 | 0% | 50000
Transmissão de dados | [5 empty] | 5 | 3000 | 0% | 15000
Total do item (R$) | [8 empty] | 3689570
(5 OAEs x 2 visitas; 2 pessoas = 20 viagens)
Passagens e Despesas com Locomoção |  |  |  |  | Qtde/Mês | Meses | Unitário | Encargos | Total (R$) |  | (5 visitas CAN x 3 pessoas) + (1 visita benchmarking JPN x 3 pessoas) = 18 viagens
Passagens Nacionais - aéreas e terrestres |  |  |  |  | 2 | 10 | 4500 | 0% | 90000
Passagens Internacional - aéreas e terrestres |  |  |  |  | 3 | 6 | 8000 | 0% | 144000
Total do item (R$) | [8 empty] | 234000
(20 viagens; 3 dias cada; 2 pessoas = 120)
Diárias |  |  |  |  | Qtde/Mês | Meses | Unitário | Encargos | Total (R$) |  | (18 viagens; 4 dias; 3 pessoas = 216)
Despesas com hospedagem e alimentação (nacional) |  |  |  |  | 6 | 20 | 668.06 | 0% | 80167.2
Despesas com hospedagem e alimentação (internacional) |  |  |  |  | 12 | 18 | 2500 | 0% | 540000
Total do item (R$) | [8 empty] | 620167.2
Material de Consumo | [5 empty] | Meses | Mensal | Encargos | Total (R$)
Material de expediente, consumo e insumos de infomática | [5 empty] | 30 | 2500 | 0% | 75000
Total do item (R$) | [8 empty] | 75000
Equipamentos | [5 empty] | Qtde | Valor | Encargos | Total (R$)
Sensores e aquisitor (OAE de laje contínua c/ strain gauges, acelerômetro, termopar - fibra óptica) | [5 empty] | 1 | 443979.98 | 0% | 443979.98
Sensores e aquisitor (OAE em grelha biapoiada c/ strain gauges, termopar) | [5 empty] | 2 | 331130.31 | 0% | 662260.62
Sensores e aquisitor (OAE com vãos contínuos c/ strain gauges, termopar) | [5 empty] | 1 | 463017.01 | 0% | 463017.01
Sensores e aquisitor (OAE seção caixão c/ strain gauges, termopar) | [5 empty] | 1 | 300000 | 0% | 300000 |  | (se monitoramento for contínuo)
Sensores e aquisitor para potencial de corrosão | [5 empty] | 5 | 100000 | 0% | 500000
Gabinetes antivandalismo e comunicação/armazenamento de dados | [5 empty] | 5 | 17589 | 0% | 87945
Servidor Rack PowerEdge R360 (Dell) para as 5 OAEs | [5 empty] | 1 | 15384 | 0% | 15384
Equipamentos de medição portáteis (ultrassom, pacometria, esclerometria, termografia) | [5 empty] | 1 | 31791 | 0% | 31791
Computadores Desktop Intel i9/AMD Ryzen 7 16Gb Ram 2Tb HD | [5 empty] | 2 | 7000 | 0% | 14000
Monitor 29" 4k | [5 empty] | 2 | 1500 | 0% | 3000
Notebook | [5 empty] | 1 | 6000 | 0% | 6000
Teclado, mouse e fone | [5 empty] | 4 | 200 | 0% | 800
Total do item (R$) | [8 empty] | 2528177.61
Ressarcimento de Custos Operacionais Fundação de Apoio | [7 empty] | Percentual | Total (R$)
Abertura e gestão técnica do projeto | [7 empty] | 0.72% | 102577.8995
Procedimentos jurídicos | [7 empty] | 0.35% | 49864.2567
Procedimentos de compras | [7 empty] | 1.23% | 175237.245
Gestão de recursos humanos | [7 empty] | 1.88% | 267842.2931
Procedimentos financeiros | [7 empty] | 1.46% | 208005.1851
Procedimentos contábeis | [7 empty] | 1.33% | 189484.1754
Tramitações e arquivamentos | [7 empty] | 0.98% | 139619.9188
Total do item (R$) | [8 empty] | 1132630.9735
Ressarcimentos de Custos Operacionais Universidade Federal | [7 empty] | Percentual | Total (R$)
Ressarcimentos de Custos Operacionais | [7 empty] | 7% | 997285.1339
Total do item (R$) | [8 empty] | 997285.1339 |  | 20621838.4014
18973396.3085
Valor Total do Orçamento (R$) | [8 empty] | 14246930.4848

## Orçamento-Ação2
| Qtde | DNIT - jan 26 |  | Carga Horária Mensal | Valor Mensal | Meses | Vínculo | Encargos | Total (R$)
|  | Ref. | Valor (R$) | [6 empty] | 60000 | UFSC | Externo | adm
Coordenador do Termo de Execução Descentralizada | 1 | BC | 5000 | 5 | 2500 | 60 | Bolsa | 0% | 150000 | 160492.9194 | 1 | - | #REF!
Engenheiro Coordenador | 1 | P8061 | 19804.31 | 50 | 4951.0775 | 60 | CLT | 84.04% | 546717.7819 | 374392.7928 | - | 1
Engenheiro Técnico Responsável (civil) | 1 | P8067 | 17274.58 | 100 | 8637.29 | 30 | CLT | 84.04% | 476882.0555 | 374392.7928 | - | 1
Engenheiro de Projetos sênior (civil) | 1 | P8067 | 17274.58 | 200 | 17274.58 | 30 | CLT | 84.04% | 953764.111 | 412220.6321 | - | 1
Engenheiro de Projetos junior (civil) | 1 | P8065 | 12443.57 | 100 | 6221.785 | 60 | CLT | 84.04% | 687034.3868 | 127569.8989 | - | 1
Analista de Desenvolvimento de Sistemas Júnior | 1 | P8007 | 4278.65 | 100 | 2139.325 | 30 | CLT | 84.04% | 118116.4119 | 288000 | - | 1
Analista de Banco de Dados | 1 | P8009 | 10201.29 | 100 | 5100.645 | 30 | CLT | 84.04% | 281616.8117 | 151200 | 1 | -
Bolsa de Professor | 1 | BP | 3000 | 100 | 3000 | 60 | Bolsa | 0% | 180000 | 105600 | 4 | -
Bolsista de Graduação | 4 | BG20 | 1050 | 100 | 4200 | 60 | Bolsa | 0% | 252000 | 59939.2514 | 1 | -
Bolsista de Mestrado | 1 | BM20 | 2200 | 100 | 2200 | 60 | Bolsa | 0% | 132000 | 191144.8274 | - | 1
Redator/Revisor técnico | 1 | P8131 | 4110.73 | 50 | 1027.6825 | 30 | CLT | 84.04% | 56740.4062 | 31500 | 4 | -
Bolsista de Graduação | 4 | BG20 | 1050 | 100 | 1050 | 60 | Bolsa | 0% | 63000 |  | 11 | 6 | 17
Total do item (R$) | [8 empty] | 3897871.965 |  |  |  | 0
[11 empty] | 64.7059 | 35.2941 | 100
Serviços de Terceiros | [5 empty] | Qtde | Valor | Encargos | Total (R$)
Licenças de software/APIs | [5 empty] | 10 | 5000 | 0% | 50000
Manutenção de Equipamentos | [5 empty] | 60 | 600 | 0% | 36000
Serviços técnicos profissionais | [5 empty] | 60 | 600 | 0% | 36000 |  | 8867971.5323
Locação de veículo para testes em campo | [5 empty] | 15 | 250 | 0% | 3750
Total do item (R$) | [8 empty] | 125750
Passagens e Despesas com Locomoção |  |  |  |  | Qtde/Mês | Meses | Unitário | Encargos | Total (R$)
Passagens Nacionais - aéreas e terrestres |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Passagens Internacional - aéreas e terrestres |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Total do item (R$) | [8 empty] | 0
Diárias |  |  |  |  | Qtde/Mês | Meses | Unitário | Encargos | Total (R$) |  | (20 viagens; 3 dias cada; 2 pessoas = 120)
Despesas com hospedagem e alimentação (nacional) |  |  |  |  | 6 | 20 | 668.06 | 0% | 80167.2 |  | (18 viagens; 4 dias; 3 pessoas = 216)
Despesas com hospedagem e alimentação (internacional) |  |  |  |  | 12 | 18 | 2500 | 0% | 540000
Total do item (R$) | [8 empty] | 620167.2
Material de Consumo | [5 empty] | Meses | Mensal | Encargos | Total (R$)
Material de expediente, consumo e insumos de infomática | [5 empty] | 60 | 2500 | 0% | 150000
Total do item (R$) | [8 empty] | 150000
Equipamentos | [5 empty] | Qtde | Valor | Encargos | Total (R$)
Sensores e aquisitor (OAE de laje contínua c/ strain gauges, acelerômetro, termopar - fibra óptica) | [5 empty] | 1 | 443979.98 | 0% | 443979.98
Sensores e aquisitor (OAE em grelha biapoiada c/ strain gauges, termopar) | [5 empty] | 2 | 331130.31 | 0% | 662260.62
Sensores e aquisitor (OAE com vãos contínuos c/ strain gauges, termopar) | [5 empty] | 1 | 463017.01 | 0% | 463017.01
Sensores e aquisitor (OAE seção caixão c/ strain gauges, termopar) | [5 empty] | 1 | 300000 | 0% | 300000
Sensores e aquisitor para potencial de corrosão | [5 empty] | 5 | 100000 | 0% | 500000 |  | (se monitoramento for contínuo)
Gabinetes antivandalismo e comunicação/armazenamento de dados | [5 empty] | 5 | 17589 | 0% | 87945
Servidor Rack PowerEdge R360 (Dell) para as 5 OAEs | [5 empty] | 1 | 15384 | 0% | 15384
Equipamentos de medição portáteis (ultrassom, pacometria, esclerometria, termografia) | [5 empty] | 1 | 31791 | 0% | 31791
Computadores Desktop Intel i9/AMD Ryzen 7 16Gb Ram 2Tb HD | [5 empty] | 2 | 7000 | 0% | 14000
Monitor 29" 4k | [5 empty] | 2 | 1500 | 0% | 3000
Notebook | [5 empty] | 1 | 6000 | 0% | 6000
Teclado, mouse e fone | [5 empty] | 4 | 200 | 0% | 800
Total do item (R$) | [8 empty] | 2528177.61
Ressarcimento de Custos Operacionais Fundação de Apoio | [7 empty] | Percentual | Total (R$)
Abertura e gestão técnica do projeto | [7 empty] | 0.72% | 61984.9039
Procedimentos jurídicos | [7 empty] | 0.35% | 30131.5505
Procedimentos de compras | [7 empty] | 1.23% | 105890.8775
Gestão de recursos humanos | [7 empty] | 1.88% | 161849.4713
Procedimentos financeiros | [7 empty] | 1.46% | 125691.6107
Procedimentos contábeis | [7 empty] | 1.33% | 114499.892
Tramitações e arquivamentos | [7 empty] | 0.98% | 84368.3414
Total do item (R$) | [8 empty] | 684416.6474
Ressarcimentos de Custos Operacionais Universidade Federal | [7 empty] | Percentual | Total (R$)
Ressarcimentos de Custos Operacionais | [7 empty] | 7% | 602631.0103
Total do item (R$) | [8 empty] | 602631.0103
20621838.4014
Valor Total do Orçamento (R$) | [8 empty] | 8609014.4327 |  | 18973396.3085

## Orçamento Ação 3
Equipe Técnica — Ação 4 (orçamento presumido) | Qtde | DNIT - jul 25 |  | Carga Horária Mensal | Valor Mensal | Meses | Vínculo | Encargos | Total (R$) | PREMISSAS DO CENÁRIO-BASE
|  | Ref. | Valor (R$) | [6 empty] | Estimativa paramétrica adicional; não altera o orçamento vigente sem aprovação e ajuste formal.
Coordenador do Termo de Execução Descentralizada | 1 | BC | 5000 | 5 | 5000 | 24 | Bolsa | 0% | 120000 | Cenário: uma OAE-piloto, com até quatro faixas/acessos e integração a um CCO.
Engenheiro coordenador da Ação 4 | 1 | P8061 | 19378.99 | 50 | 4844.7475 | 24 | CLT | 84.04% | 213990.5592 | HSWIM somente se as atividades 4A4 e 4A5 confirmarem necessidade e viabilidade.
Engenheiro responsável técnico estrutural | 1 | P8067 | 16952.51 | 60 | 5085.753 | 24 | CLT | 84.04% | 224635.6757 | Rubricas, encargos e percentuais seguem as abas Orçamento e Consolidado do arquivo de referência.
Engenheiro de tráfego e operação rodoviária | 1 | P8067 | 16952.51 | 60 | 5085.753 | 24 | CLT | 84.04% | 224635.6757 | Valores da equipe usam as referências DNIT de julho/2025 constantes do arquivo fornecido.
Engenheiro de automação, energia e sistemas | 1 | P8066 | 14698.04 | 60 | 4409.412 | 24 | CLT | 84.04% | 194761.9643
Engenheiro de projetos civis e sinalização | 1 | P8066 | 14698.04 | 50 | 3674.51 | 24 | CLT | 84.04% | 162301.6369 | Rubrica | Valor (R$) | % da Ação 4
Especialista sênior em HSWIM e metrologia | 1 | P8060 | 23254.78 | 40 | 4650.956 | 24 | RPA | 20% | 133947.5328 | Equipe Técnica | 2086949.5731 | 23.9%
Analista sênior de sistemas e integração | 1 | P8009 | 10184.53 | 50 | 2546.1325 | 24 | CLT | 84.04% | 112461.6541 | Serviços de Terceiros | 1120000 | 12.83%
Analista de sistemas, dados e painéis | 1 | P8008 | 5705.05 | 80 | 2282.02 | 24 | CLT | 84.04% | 100795.9106 | Passagens e Locomoção | 258000 | 2.955%
Especialista em dados e cibersegurança | 1 | P8009 | 10184.53 | 50 | 2546.1325 | 24 | CLT | 84.04% | 112461.6541 | Diárias | 128267.52 | 1.469%
Técnico de obras e instalações | 1 | P8147 | 3323.33 | 120 | 1993.998 | 24 | CLT | 84.04% | 88074.0941 | Material de Consumo | 72000 | 0.8247%
Técnico de segurança do trabalho | 1 | P8151 | 4601.83 | 40 | 920.366 | 24 | CLT | 84.04% | 40652.1981 | Equipamentos | 3760000 | 43.07%
Administrador sênior | 1 | P8175 | 8655.04 | 50 | 2163.76 | 24 | CLT | 84.04% | 95572.4137 | Ressarcimentos Fundação de Apoio | 694067.9117 | 7.95%
Assessoria técnica independente e revisão | 1 | P8060 | 23254.78 | 25 | 2906.8475 | 12 | RPA | 20% | 41858.604 | Ressarcimentos UFSC | 611128.9789 | 7%
Bolsista de mestrado | 2 | BM20 | 2200 | 100 | 4400 | 24 | Bolsa | 0% | 105600 | Total da Ação 4 | 8730413.9837 | 100%
Bolsista de doutorado | 1 | BD20 | 3200 | 100 | 3200 | 36 | Bolsa | 0% | 115200
Total do item (R$) | [8 empty] | 2086949.5731
Serviços de Terceiros | [5 empty] | Qtde | Valor | Encargos | Total (R$)
Estudos de tráfego, carga passante e necessidade de dados | [5 empty] | 1 | 220000 | 0% | 220000
Instalação e integração dos equipamentos de campo | [5 empty] | 1 | 450000 | 0% | 450000
Calibração, comissionamento, FAT/SAT, simulados e capacitação | [5 empty] | 1 | 450000 | 0% | 450000
Total do item (R$) | [8 empty] | 1120000
Passagens e Despesas com Locomoção |  |  |  |  | Qtde/Mês | Meses | Unitário | Encargos | Total (R$)
Passagens nacionais — equipes de campo e reuniões técnicas |  |  |  |  | 2 | 18 | 4500 | 0% | 162000
Transporte terrestre especializado e mobilização de equipamentos |  |  |  |  | 1 | 12 | 8000 | 0% | 96000
Total do item (R$) | [8 empty] | 258000
Diárias |  |  |  |  | Qtde/Mês | Meses | Unitário | Encargos | Total (R$)
Hospedagem e alimentação — levantamentos, implantação e testes |  |  |  |  | 6 | 20 | 668.06 | 0% | 80167.2
Diárias para simulados, operação noturna e contingências |  |  |  |  | 4 | 18 | 668.06 | 0% | 48100.32
Total do item (R$) | [8 empty] | 128267.52
Material de Consumo | [5 empty] | Meses | Mensal | Encargos | Total (R$)
Materiais de campo, sinalização provisória, cabos, conectores e insumos | [5 empty] | 48 | 1500 | 0% | 72000
Total do item (R$) | [8 empty] | 72000
Equipamentos | [5 empty] | Qtde | Valor | Encargos | Total (R$)
Sistema HSWIM completo para até quatro faixas, quando tecnicamente indicado | [5 empty] | 1 | 1200000 | 0% | 1200000
Painéis de mensagem variável com controladores e comunicação | [5 empty] | 4 | 140000 | 0% | 560000
Câmeras IP/analíticas para aproximações, tabuleiro e dispositivos | [5 empty] | 12 | 15000 | 0% | 180000
Barreiras/cancelas com intertravamentos e liberação de emergência | [5 empty] | 4 | 90000 | 0% | 360000
Detectores de presença, ocupação, fluxo e velocidade | [5 empty] | 8 | 20000 | 0% | 160000
Controladores locais, gabinetes e interfaces de campo | [5 empty] | 4 | 50000 | 0% | 200000
Energia, UPS, proteção, aterramento e contingência | [5 empty] | 4 | 60000 | 0% | 240000
Rede, fibra, comunicação principal/contingente e obras associadas | [5 empty] | 1 | 250000 | 0% | 250000
Servidor, armazenamento, registros e integração ao CCO | [5 empty] | 1 | 200000 | 0% | 200000
Estações de operação e engenharia | [5 empty] | 3 | 10000 | 0% | 30000
Licenças, módulos de integração e cibersegurança | [5 empty] | 1 | 180000 | 0% | 180000
Sobressalentes e instrumentos para manutenção inicial | [5 empty] | 1 | 200000 | 0% | 200000
Total do item (R$) | [8 empty] | 3760000
Ressarcimento de Custos Operacionais Fundação de Apoio | [7 empty] | Percentual | Total (R$)
Abertura e gestão técnica do projeto | [7 empty] | 0.72% | 62858.9807
Procedimentos jurídicos | [7 empty] | 0.35% | 30556.4489
Procedimentos de compras | [7 empty] | 1.23% | 107384.092
Gestão de recursos humanos | [7 empty] | 1.88% | 164131.7829
Procedimentos financeiros | [7 empty] | 1.46% | 127464.0442
Procedimentos contábeis | [7 empty] | 1.33% | 116114.506
Tramitações e arquivamentos | [7 empty] | 0.98% | 85558.057
Total do item (R$) | [8 empty] | 694067.9117
Ressarcimentos de Custos Operacionais Universidade Federal | [7 empty] | Percentual | Total (R$)
Ressarcimentos de Custos Operacionais | [7 empty] | 7% | 611128.9789
Total do item (R$) | [8 empty] | 611128.9789
Valor Total do Orçamento Presumido da Ação 4 (R$) | [8 empty] | 8730413.9837

## Consolidado
N° | Item de Despesa | Valor da Ação 1 | Valor da Ação 2 | Valor da Ação 3 | Valor Total
1 | Equipe Técnica | 4970099.5673 | 3897871.965 | 2086949.5731 | 10954921.1054 | 34.68%
2 | Serviços de Terceiros | 3689570 | 125750 | 1120000 | 4935320 | 15.62%
3 | Passagens e Despesas com Locomoção | 234000 | 0 | 258000 | 492000 | 1.558%
4 | Diárias | 620167.2 | 620167.2 | 128267.52 | 1368601.92 | 4.333%
5 | Material de Consumo | 75000 | 150000 | 72000 | 297000 | 0.9403%
6 | Equipamentos | 2528177.61 | 2528177.61 | 3760000 | 8816355.22 | 27.91%
7 | Ressarcimentos Fundação de Apoio | 1132630.9735 | 684416.6474 | 694067.9117 | 2511115.5326 | 7.95%
8 | Ressarcimentos UFSC | 997285.1339 | 602631.0103 | 611128.9789 | 2211045.1231 | 7%
Totais (R$) |  | 14246930.4848 | 8609014.4327 | 8730413.9837 | 31586358.9011 | 100%
N° | Cronograma de Desembolso | Total (R$)
1 | Até 10 dias após assinatura do Termo de Execuçaõ descentralizada | 4737953.8352 | 15%
2 | Mediante aprovalção e entrega do relatório 1 - R1 | 4737953.8352 | 15%
3 | Mediante aprovalção e entrega do relatório 2 - R2 | 3158635.8901 | 10%
4 | Mediante aprovalção e entrega do relatório 3 - R3 | 3158635.8901 | 10%
5 | Mediante aprovalção e entrega do relatório 4 - R4 | 3158635.8901 | 10%
6 | Mediante aprovalção e entrega do relatório 5 - R5 | 3158635.8901 | 10%
7 | Mediante aprovalção e entrega do relatório 6 - R6 | 3158635.8901 | 10%
8 | Mediante aprovalção e entrega do relatório 7 - R7 | 3158635.8901 | 10%
9 | Mediante aprovalção e entrega do relatório 8 - R8 | 3158635.8901 | 10%
Valor total (R$) |  | 31586358.9011 | 100%

## Cronograma
AÇÕES / METAS / ATIVIDADES / PRODUTOS |  | 2026 |  |  |  | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031
 | time axis 2026-09-15 to 2031-08-15
1 | Instrumentação e Diagnóstico do Ciclo Completo de Monitoramento das OAEs | [60 empty] | 5 OAEs
Meta 1A - Definir tecnologias, métodos e procedimentos para avaliação e monitoramento de OAE com foco em SHM
1A1 | Identificação de parâmetros de monitoramento da saúde estrutural de OAEs
1A2 | Identificação dos tipos de sensores e métodos de ensaios | bar: 2026-11-15 to 2026-12-15
Produto 1A.1 - Estudo do estado da arte e da prática sobre Structural Health Monitoring (SHM) aplicado a Obras de Arte Especiais, incluindo diretrizes técnicas preliminares para a definição de parâmetros, seleção de sensores e métodos de monitoramento
Meta 1B - Monitorar e avaliar a estrutura de OAEs por sensores e satélites
1B1 | Identificação de cinco OAEs para coleta de dados com sensores e satélites
1B2 | Contratação de levantamento geométrico e cadastral das OAEs
1B3 | Elaboração de projeto de instrumentação e inspeção das OAEs | bar: 2026-10-15 to 2026-12-15
1B4 | Aquisição de equipamentos e contratação de serviços de monitoramento por satélite | bar: 2026-10-15 to 2027-09-15
1B5 | Instalação de sistema de instrumentação de OAEs e realização de ensaios do concreto | bar: 2027-02-15 to 2027-12-15
1B6 | Calibração e homologação do sistema instalado | bar: 2027-03-15 to 2028-06-15
1B7 | Elaboração de modelos de análise estrutural de OAEs | bar: 2027-03-15 to 2028-06-15
1B8 | Integração de dados experimentais utilizando gêmeos digitais
1B9 | Realização de estudos e análises baseadas em dados (com IA) para a interpretação do ciclo completo de monitoramento
1B10 | Apoio na elaboração de normas e diretrizes para instrumentação e monitoramento de OAEs
1B11 | Desenvolvimento de ferramenta para integração e diagnóstico de dados | bar: 2027-03-15 to 2029-02-15
1B12 | Treinamento e apoio na interpretação dos dados de monitoramento de OAEs | bar: 2027-03-15 to 2029-02-15
Produto 1B1 - Metodologia de Instrumentação de sensores para monitoramento de OAEs
Produto 1B2 - Metodologia de aquisição de dados por satélites para monitoramento de OAEs
Produto 1B3 - Projeto de instrumentação das OAEs
Produto 1B4 - Base de dados dos sensores para monitoramento de OAEs
Produto 1B5 - Modelos numéricos e gêmeos digitais para interpretação de dados de monitoramento de OAEs
Produto 1B6 - Minuta de normas para instrumentação e monitoramento de OAEs
Produto 1B7 - Ferramenta computacional de monitoramento de OAEs
Produto 1B8 - Treinamento da ferramenta computacional de monitoramento de OAEs
2 | Suporte à Análise dos Relatórios Encaminhados pelo DNIT | [60 empty] | 100 OAEs
Meta 2A - Avaliar as informações sobre monitoramento de OAEs das empresas contratadas pela DIR
2A1 | Estudo dos dados e relatórios técnicos relacionados ao monitoramento de OAEs da DIR
2A2 | Comparação entre as informações dos relatórios de monitoramento e capacidade estrutural das OAEs
Produto 2A1 - Compatibilização da avalição da capacidade estrutural das OAEs | [61 empty] | 10 Produtos | 10 projetos por Produto
Meta 2B - Apoiar o acompanhamento, a integração e o aprimoramento da análise e interpretação de dados de monitoramento
2B1 | Compatibilização das metodologias de monitoramento de OAE
2B2 | Identificação dos processos para o monitoramento de OAEs
2B3 | Consolidação da ferramenta computacional
2B4 | Treinamento e apoio na interpretação dos dados de monitoramento de OAEs | bar: 2029-03-15 to 2031-08-15
Produto 2B1 - Relatório técnico de identificação de melhorias nos processos de análise e interpretação de dados
Produto 2B2 - Elaboração do Plano de Monitoramento de OAE
Produto 2B3 - Consolidação da ferramenta computacional de monitoramento de OAEs
Produto 2B4 - Treinamento da ferramenta computacional consolidada de monitoramento de OAEs
3 | Operação de OAEs em situação de alerta
Meta 3A — Diagnosticar a prontidão operacional e as interfaces
3A1 | Selecionar OAE/cenários e levantar condições operacionais | bar: 2027-05-15 to 2027-07-15
3A2 | Definir a interface formal entre monitoramento e operação | bar: 2027-06-15 to 2027-09-15
3A3 | Mapear atores, competências, plantões, canais e escalonamento | bar: 2027-06-15 to 2027-09-15
3A4 | Avaliar a necessidade de dados de carga, configuração, faixa e velocidade | bar: 2027-08-15 to 2027-10-15
3A5 | Avaliar a viabilidade do HSWIM, quando indicado | bar: 2027-09-15 to 2027-11-15
3A6 | Definir requisitos de dados, vídeo, segurança, continuidade e auditoria | bar: 2027-07-15 to 2027-11-15
Produto 3A.1 Diagnóstico de prontidão operacional por OAE/cenário e mapa de atores
Produto 3A.2 Especificação da interface monitoramento–operação
Produto 3A.3 Estudo de necessidade e viabilidade de HSWIM ou solução equivalente
Meta 3B — Elaborar o Plano de Operação em Alerta
3B1 | Definir estados operacionais, transições, autoridade e tempos-alvo | bar: 2027-12-15 to 2028-04-15
3B2 | Definir estratégias de observação, restrição, desvio e interdição | bar: 2028-01-15 to 2028-06-15
3B3 | Projetar o fluxo de fechamento progressivo e seguro | bar: 2028-02-15 to 2028-07-15
3B4 | Definir mensagens e planos de sinalização fixa, temporária e variável | bar: 2028-03-15 to 2028-08-15
3B5 | Definir comunicação com usuários, CCO, PRF, Defesa Civil e demais atores | bar: 2028-04-15 to 2028-08-15
3B6 | Definir critérios de reabertura, inspeção pós-evento e lições aprendidas | bar: 2028-06-15 to 2028-09-15
Produto 3B.1 Plano de Operação em Alerta por OAE/cenário
Produto 3B.2 Matriz de alerta e resposta com responsabilidades, tempos e comunicações
Produto 3B.3 Catálogo de POPs, checklists, mensagens e critérios de reabertura
Meta 3C — Projetar o sistema integrado de operação, sinalização e fechamento
3C1 | Elaborar a arquitetura física e lógica do sistema integrado | bar: 2028-05-15 to 2028-10-15
3C2 | Desenvolver estudos de tráfego e projeto de sinalização por fases | bar: 2028-06-15 to 2028-12-15
3C3 | Projetar barreiras/cancelas, intertravamentos e liberação de emergência | bar: 2028-08-15 to 2029-01-15
3C4 | Especificar cobertura de câmeras e requisitos de vídeo | bar: 2028-08-15 to 2029-01-15
3C5 | Projetar energia, comunicação, cibersegurança e recuperação | bar: 2028-09-15 to 2029-02-15
3C6 | Elaborar especificações, quantitativos, manutenção e matriz de testes | bar: 2028-11-15 to 2029-02-15
Produto 3C.1 Projeto funcional integrado do sistema de operação
Produto 3C.2 Projeto de sinalização, PMV, câmeras e fechamento por OAE/cenário
Produto 3C.3 Especificações, quantitativos, manutenção e plano de testes
Meta 3D — Testar, capacitar e apoiar a entrada em operação
3D1 | Apoiar aquisição e implantação dentro do escopo aprovado [condicionado] | bar: 2028-12-15 to 2029-03-15
3D2 | Executar testes de fábrica, campo, integração, falhas e recuperação | bar: 2029-01-15 to 2029-04-15
3D3 | Realizar exercícios de mesa e simulados em campo | bar: 2029-03-15 to 2029-05-15
3D4 | Capacitar operadores, manutenção, equipes técnicas e gestores | bar: 2029-03-15 to 2029-05-15
3D5 | Acompanhar operação assistida e consolidar melhorias | bar: 2029-04-15 to 2029-06-15
Produto 3D.1 Relatório de implantação e configuração à aprovação
Produto 3D.2 Relatório de comissionamento, testes e simulados
Produto 3D.3 Manuais, treinamento e relatório de operação assistida
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15